{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":13,"sheets":["招标控制价封面","表1-5 主要工日价格表(显示“主要材料”勾选人工)","表1-6  主要材料及设备价格表","表1-7 主要机械台班价格表(显示全部机械台班)","【不含单列】单位工程招标控制价汇总表","1_表1-2  分部分项工程量清单及计价表（号清单）","1_组织措施项目清单及计价表","1_表1-3-C  技术措施项目清单及计价表","2_表1-2  分部分项工程量清单及计价表（号清单）","2_组织措施项目清单及计价表","2_表1-3-C  技术措施项目清单及计价表","3_表1-2  分部分项工程量清单及计价表（号清单）","3_组织措施项目清单及计价表"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"招标控制价封面","index":0,"n_rows":12,"n_cols":6,"rows_kept":12,"merged":[[0,1,0,5],[1,0,1,6],[2,2,2,6],[3,2,3,6],[5,1,5,2],[5,5,5,6],[6,1,6,2],[6,5,6,6],[7,1,7,2],[7,5,7,6],[8,1,8,2],[8,5,8,6],[9,1,9,2],[9,5,9,6],[10,1,10,2],[10,5,10,6],[11,1,11,2],[11,5,11,6]]}
[null,"江南渔村一期雷迪森酒店入口区景观工程"]
["招 标 控 制 价"]
["招标控制价","(小写):","520322元"]
[null,"(大写):","伍拾贰万零叁佰贰拾贰元整"]
[]
["招  标  人:",{"$nulls":3},"中介机构:"]
[null,"\n(单位盖章)",{"$nulls":3},"\n(单位资质专用章)"]
["法定代表人\n或其授权人:",{"$nulls":3},"法定代表人\n或其授权人:"]
[null,"\n(签字或盖章)",{"$nulls":3},"\n(签字或盖章)"]
["编  制  人:",{"$nulls":3},"复  核  人:"]
[null,"\n(造价专业人员签字盖专用章)",{"$nulls":3},"\n(造价专业人员签字盖专用章)"]
["编制时间:",{"$nulls":3},"复核时间:"]

{"sheet":"表1-5 主要工日价格表(显示“主要材料”勾选人工)","index":1,"n_rows":6,"n_cols":5,"rows_kept":6,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,2],[1,3,1,4]]}
["表1-5 主要工日价格表"]
["工程名称:江南渔村一期雷迪森酒店入口区景观工程",null,null,"第1页 共1页"]
["序号","工 种","单位","数 量","单价(元)"]
["1","一类人工","工日",345.882,"136"]
["2","二类人工","工日",220.446,"147"]
["3","三类人工","工日",79.051,"169"]

{"sheet":"表1-6  主要材料及设备价格表","index":2,"n_rows":71,"n_cols":8,"rows_kept":71,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,4],[1,5,1,7],[28,0,28,7],[30,0,30,7],[31,0,31,4],[31,5,31,7],[54,0,54,7],[56,0,56,7],[57,0,57,4],[57,5,57,7],[81,0,81,7],[83,0,83,7]]}
["表1-6  主要材料及设备价格表"]
["工程名称:江南渔村一期雷迪森酒店入口区景观工程",{"$nulls":4},"第1页 共3页"]
["序号","编码","材料或设备名称","规格、型号","单位","数量","单价(元)","备注"]
["1","0109120071","热轧光圆钢筋","HPB300综合","t",1.27,"4060.62"]
["2","0401120021","普通硅酸盐水泥","PO 42.5综合","kg",485.91,"0.544"]
["3","0401120027","普通硅酸盐水泥","PO 52.5综合","kg",17.34,"0.58"]
["4","0401120045","白色硅酸盐水泥","425#、二级白度","kg",15.22,"0.624"]
["5","0403120009","黄砂","净砂","t",0.57,"169"]
["6","0403120015","黄砂","净砂(中粗砂)","m3",0.33,"388.7"]
["7","0405120119","碎石","综合","t",5.33,"121"]
["8","0405120145","碎石","40—60","t",33.14,"121"]
["9","0407120035","塘渣",null,"t",27.07,"33.98"]
["10","0411120201","黄色块石",null,"t",117.49,"81.55"]
["11","0413120137","混凝土实心砖","240×115×53 MU10","千块",{"v":2.4,"d":"2.40"},"619"]
["12","0431120177","非泵送商品混凝土","C20","m3",28.37,"560"]
["13","0431120185","非泵送商品混凝土","C30","m3",31.78,"601"]
["14","0433120003","干混地面砂浆","DS M15.0","kg",12078.49,"0.345"]
["15","0433120027","干混抹灰砂浆","DP M20.0","kg",4909.11,"0.37"]
["16","0433120051","干混砌筑砂浆","DM M7.5","kg",{"v":41293.3,"d":"41293.30"},"0.34"]
["17","0433120053","干混砌筑砂浆","DM M10.0","kg",1719.14,"0.349"]
["18","0651120001","蓝色马赛克",null,"m2",25.46,"180"]
["19","0713120029","145*25菠萝格木地板",null,"m2",70.43,"300"]
["20","0803120003","20厚灰色板岩",null,"m2",106.93,"80"]
["21","0803120003","600*300*100厚块石，材料同现有挡墙",null,"m2",7.19,"500"]
["22","0803120003","80-100厚黄色块石压顶",null,"m2",{"v":22.2,"d":"22.20"},"500"]
["23","0803120003","80厚黄色块石",null,"m2",35.82,"500"]
["24","0817120021","景石（野山石）",null,"t",{"v":6,"d":"6.00"},"280"]
[]
[]
[]
["表1-6  主要材料及设备价格表"]
["工程名称:江南渔村一期雷迪森酒店入口区景观工程",{"$nulls":4},"第2页 共3页"]
["序号","编码","材料或设备名称","规格、型号","单位","数量","单价(元)","备注"]
["25","1137120001","1200*1000电子铁艺门",null,"套",{"v":1,"d":"1.00"},"2500"]
["26","1137120001","5000*1600碳化竹电动移门",null,"套",{"v":1,"d":"1.00"},"15000"]
["27","1239120027","260*260不锈钢",null,"个",{"v":5.1,"d":"5.10"},"450"]
["28","1239120027","330*320不锈钢字",null,"个",4.08,"500"]
["29","1335120135","水泥基渗透结晶型防水涂料",null,"kg",164.87,"6.9"]
["30","YLB110150","50*50南方松防腐木龙骨",null,"m3",0.18,"5000"]
["31","补","1600*900碳化竹格栅",null,"m2",1.44,"800"]
["32","补","900mm高竹篱笆",null,"m2",74.34,"150"]
["33","1725121447~7","HDPE32保护管",null,"m",168.69,"5"]
["34","2500120001~1","地埋灯，LED 6W 3000K，IP67，暖黄色",null,"套",6.06,"250"]
["35","2500120001~1","射树灯，LED 12W 4000K，IP67，暖黄色",null,"套",16.16,"280"]
["36","2500120001~1","水下投光灯，LED 9W 4000K，IP68，暖黄色",null,"套",5.05,"250"]
["37","2803330009~1","YJV-3*4电缆线",null,"m",165.42,"9.175"]
["38","3201330001~6","日本红枫，地径12-14cm，高度350-380cm，冠幅300-350cm，特选，造型优美",null,"株",2.02,"3500"]
["39","3201330001~8","染井吉野樱，胸径18-20cm，高度600-700cm，冠幅450-500cm，全冠，自然树形，树形饱满",null,"株",1.01,"6500"]
["40","3203330001~3","矮蒲苇，高度80cm，冠幅60cm，1丛/m2，容器苗",null,"株",{"v":2.1,"d":"2.10"},"6.73"]
["41","3211330051~2","红竹，地径4-5cm，高度500-600cm",null,"株",{"v":3326.4,"d":"3326.40"},"10"]
["42","主材0001","乌桕，胸径20-22cm，高度700-800cm，冠幅450-500cm，全冠，自然树形，树形饱满",null,"株",1.01,"3500"]
["43","主材0001","朴树B，胸径27-28cm，高度800-850cm，冠幅500-550cm，全冠，自然树形，树形饱满",null,"株",2.02,"10000"]
["44","主材0002","德国鸢尾，高度30cm，冠幅30cm，25株/m2，2-3芽/株",null,"株",{"v":577.5,"d":"577.50"},"0.5"]
[]
[]
[]
["表1-6  主要材料及设备价格表"]
["工程名称:江南渔村一期雷迪森酒店入口区景观工程",{"$nulls":4},"第3页 共3页"]
["序号","编码","材料或设备名称","规格、型号","单位","数量","单价(元)","备注"]
["45","主材0003","百子莲，高度30cm，冠幅20cm，1丛/m2，1加仑容器大苗",null,"株",1.05,"25"]
["46","主材0003","美丽月见草，高度25cm，冠幅25cm，1丛/m2，1加仑容器大苗",null,"株",1.05,"25"]
["47","主材0003","花叶络石，高度25cm，冠幅20cm，1丛/m2，1加仑容器大苗",null,"株",1.05,"25"]
["48","主材0003","金叶苔草，高度20cm，冠幅15cm，1丛/m2，1加仑容器大苗",null,"株",1.05,"25"]
["49","主材0004","细叶芒，高度50cm，冠幅40cm，9丛/m2，容器苗",null,"m2",9.45,"5.82"]
["50","主材0005","小兔子狼尾草，高度20cm，冠幅20cm，49丛/m2，容器苗",null,"m2",{"v":10.5,"d":"10.50"},"73.5"]
["51","主材0005","细叶麦冬，高度20cm，冠幅20cm，81丛/m2，容器苗",null,"m2",{"v":287.7,"d":"287.70"},"26.84"]
["52","主材0006","粉黛乱子草，高度30cm，冠幅30cm，25丛/m2，容器苗",null,"m2",{"v":147,"d":"147.00"},"25"]
["53","主材0006","紫絨鼠尾草，高度30cm，冠幅30cm，25丛/m2，容器苗",null,"m2",9.45,"50"]
["54","主材0007","二月兰籽播，5-6克/m2",null,"m2",{"v":277.2,"d":"277.20"},"0.5"]
["55","主材0008","矮生百慕大",null,"m2",74.55,"8.26"]
["56","主材0009","LED灯带，6W/m，IP68，暖黄色",null,"m",{"v":40,"d":"40.00"},"20"]

{"sheet":"表1-7 主要机械台班价格表(显示全部机械台班)","index":3,"n_rows":29,"n_cols":5,"rows_kept":29,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,2],[1,3,1,4]]}
["表1-7 主要机械台班价格表"]
["工程名称:江南渔村一期雷迪森酒店入口区景观工程",null,null,"第1页 共1页"]
["序号","机械设备名称","单位","数 量","单价(元)"]
["1","其他机械费","元",3.276,"1.02"]
["2","履带式推土机90kW","台班",0.132,"809.38"]
["3","履带式单斗液压挖掘机1m3","台班",0.867,"1015.04"]
["4","电动夯实机250N·m","台班",5.277,"25.16"]
["5","手持式风动凿岩机","台班",20.852,"12.61"]
["6","汽车式起重机8t","台班",0.016,"712.83"]
["7","汽车式起重机10t","台班",0.465,"776.48"]
["8","汽车式起重机20t","台班",1.344,"1024.6"]
["9","载货汽车4t","台班",0.103,"416.69"]
["10","载货汽车5t","台班",0.016,"436.36"]
["11","载货汽车15t","台班",{"v":3.44,"d":"3.440"},"740.83"]
["12","自卸汽车15t","台班",1.449,"889.72"]
["13","平板拖车组40t","台班",{"v":1,"d":"1.000"},"1177.29"]
["14","洒水车4000L","台班",11.293,"483.25"]
["15","电动卷扬机-单筒慢速50kN","台班",0.397,"192.47"]
["16","干混砂浆罐式搅拌机20000L","台班",5.875,"201.11"]
["17","钢筋切断机40mm","台班",0.137,"37.51"]
["18","钢筋弯曲机40mm","台班",0.422,"24.27"]
["19","木工圆锯机500mm","台班",0.632,"23.09"]
["20","台式砂轮机Ф250mm","台班",0.328,"3.77"]
["21","交流弧焊机21kV·A","台班",{"v":0.04,"d":"0.040"},"52.15"]
["22","交流弧焊机32kV·A","台班",2.336,"74.76"]
["23","内燃空气压缩机3m3/min","台班",10.414,"374.51"]
["24","混凝土振捣器平板式","台班",0.074,"11.96"]
["25","混凝土振捣器插入式","台班",2.614,"3.92"]
["26","汽车式起重机5t","台班",1.964,"409.97"]

{"sheet":"【不含单列】单位工程招标控制价汇总表","index":4,"n_rows":14,"n_cols":7,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,5],[2,0,2,5],[13,0,13,5],[14,0,14,2],[14,3,14,6]]}
["单位工程招标控制价汇总表"]
["工程名称:江南渔村一期雷迪森酒店入口区景观工程"]
["单位工程名称:单位工程",{"$nulls":5},"单位:元"]
[]
["序号","汇 总 内 容","景观工程\n清单控制价汇总","绿化工程\n清单控制价汇总","安装工程\n清单控制价汇总","金额小计","\n清单控制价汇总"]
["1","分部分项工程量清单",247357.03,159904.07,18347.24,425608.34]
["2","措施项目清单",10030.55,9513.86,277.59,{"v":19822,"d":"19822.00"}]
["2.1","组织措施项目清单",2577.14,2660.95,277.59,5515.68]
["其中","安全文明施工费",2577.14,2660.95,277.59,5515.68]
["2.2","技术措施项目清单",7453.41,6852.91,null,14306.32]
["3","其他项目清单"]
["4","规费",15002.66,15490.56,1436.26,31929.48]
["5","税金",{"$nulls":3},42962.38]
["合计=1+2+3+4+5",{"$nulls":5},{"v":520322.2,"d":"520322.20"}]

{"sheet":"1_表1-2  分部分项工程量清单及计价表（号清单）","index":5,"n_rows":102,"n_cols":12,"rows_kept":102,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,8],[1,9,1,11],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,2,10],[2,11,3,11],[17,0,17,11],[18,0,18,8],[18,9,18,11],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[19,2,20,2],[19,3,20,3],[19,4,20,4],[19,5,20,5],[19,6,20,6],[19,7,20,7],[19,8,19,10],[19,11,20,11],[32,0,32,11],[33,0,33,8],[33,9,33,11],[34,0,35,0],[34,1,35,1],[34,2,35,2],[34,3,35,3],[34,4,35,4],[34,5,35,5],[34,6,35,6],[34,7,35,7],[34,8,34,10],[34,11,35,11],[46,0,46,11],[47,0,47,8],[47,9,47,11],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[48,2,49,2],[48,3,49,3],[48,4,49,4],[48,5,49,5],[48,6,49,6],[48,7,49,7],[48,8,48,10],[48,11,49,11],[62,0,62,11],[63,0,63,8],[63,9,63,11],[64,0,65,0],[64,1,65,1],[64,2,65,2],[64,3,65,3],[64,4,65,4],[64,5,65,5],[64,6,65,6],[64,7,65,7],[64,8,64,10],[64,11,65,11],[80,0,80,11],[81,0,81,8],[81,9,81,11],[82,0,83,0],[82,1,83,1],[82,2,83,2],[82,3,83,3],[82,4,83,4],[82,5,83,5],[82,6,83,6],[82,7,83,7],[82,8,82,10],[82,11,83,11],[101,0,101,6]]}
["表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)"]
["单位工程及专业工程名称:单位工程-景观工程",{"$nulls":8},"第1页 共6页"]
["序号","项目\n编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","综合单价\n(元)","合价\n(元)","其中",null,null,"备注"]
[{"$nulls":8},"人工费","机械费","管理费"]
[null,null,"拆除工程",null,null,"0",null,12685.82,3941.15,5733.31,1611.62]
["1","011602002001","钢筋混凝土构件拆除","拆除C30钢筋混凝土挡墙，建筑垃圾清运，运距由投标单位自行考虑","m3","16.25",{"v":445.3,"d":"445.30"},7236.13,2681.09,2939.95,937.79]
["2","011602001001","混凝土构件拆除","拆除200厚C20素混凝土基础，建筑垃圾清运，运距由投标单位自行考虑","m3","17.71",219.39,{"v":3885.4,"d":"3885.40"},1219.33,1776.14,498.71]
["3","010102001001","挖一般石方","拆除碎石垫层及300厚散置灰色砾石，建筑垃圾清运，运距由投标单位自行考虑","m3","45.25",34.57,1564.29,40.73,1017.22,175.12]
[null,null,"次入口块石挡墙",{"$nulls":4},9119.73,2153.02,127.74,388.86]
["4","010101003001","挖沟槽土方","挡墙基础土方开挖，三类土","m3","13.97",5.13,71.67,26.26,30.18,{"v":9.5,"d":"9.50"}]
["5","010103001001","回填方","原有土方回填，多余土方场内平衡，运距由投标单位自行考虑","m3","9.37",16.09,150.76,103.82,14.06,20.61]
["6","010403003001","石墙","1.素土夯实93%\n2.100厚碎石垫层\n3.150厚C20混凝土基础\n4.黄色块石挡墙，块石材料同现有挡墙，凹缝，缝深不小于30，不露浆\n5.80-100厚黄色块石压顶，块石材料同现有挡墙","m3","7.93",1121.98,{"v":8897.3,"d":"8897.30"},2022.94,{"v":83.5,"d":"83.50"},358.75]
[null,null,"次入口电子门",{"$nulls":4},2889.02,285.61,1.04,48.72]
["7","010805001001","电子感应门","1200*1000电子铁艺门，做法详见施工图","樘","1",2889.02,2889.02,285.61,1.04,48.72]
[null,null,"次入口竹篱笆",{"$nulls":4},24936.56,4653.84,256.44,836.97]
["8","010101003002","挖沟槽土方","挡墙基础土方开挖，三类土","m3","28.62",5.13,146.82,53.81,61.82,19.46]
[]
["表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)"]
["单位工程及专业工程名称:单位工程-景观工程",{"$nulls":8},"第2页 共6页"]
["序号","项目\n编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","综合单价\n(元)","合价\n(元)","其中",null,null,"备注"]
[{"$nulls":8},"人工费","机械费","管理费"]
["9","010103001002","回填方","原有土方回填，多余土方场内平衡，运距由投标单位自行考虑","m3","11.75",16.09,189.06,130.19,17.63,25.85]
["10","010403003002","石墙","1.素土夯实93%\n2.100厚碎石垫层\n3.150厚C20混凝土基础\n4.黄色块石挡墙，块石材料同现有挡墙，凹缝，缝深不小于30，不露浆","m3","18.40",882.34,16235.06,4436.61,176.46,785.86]
["11","050302005001","竹编墙","1.300*200*200厚C20混凝土基础\n2.900mm高竹篱笆","m2","52.74",158.62,8365.62,33.23,0.53,{"v":5.8,"d":"5.80"}]
[null,null,"车行主入口块石挡墙",{"$nulls":4},{"v":27309.8,"d":"27309.80"},5824.57,306.42,1044.87]
["12","010101003003","挖沟槽土方","挡墙基础土方开挖，三类土","m3","27.97",5.13,143.49,52.58,60.42,19.02]
["13","010103001003","回填方","原有土方回填，多余土方场内平衡，运距由投标单位自行考虑","m3","17.22",16.09,277.07,{"v":190.8,"d":"190.80"},25.83,37.88]
["14","010403003003","石墙","1.素土夯实93%\n2.100厚碎石垫层\n3.150厚C20混凝土基础\n4.黄色块石挡墙，块石材料同现有挡墙，凹缝，缝深不小于30，不露浆\n5.80-100厚黄色块石压顶，块石材料同现有挡墙","m3","21.48",1030.49,22134.93,5276.99,220.17,936.31]
["15","011508004001","金属字","330*320不锈钢板标识（江南渔村）","个","4",556.59,2226.36,{"v":135.2,"d":"135.20"},{"v":0,"d":"0.00"},22.96]
["16","011508004002","金属字","260*260不锈钢板标识（雷迪森酒店）","个","5",505.59,2527.95,{"v":169,"d":"169.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":28.7,"d":"28.70"}]
[null,null,"车行主入口块石铺地",{"$nulls":4},4999.44,460.79,30.32,84.04]
[]
["表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)"]
["单位工程及专业工程名称:单位工程-景观工程",{"$nulls":8},"第3页 共6页"]
["序号","项目\n编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","综合单价\n(元)","合价\n(元)","其中",null,null,"备注"]
[{"$nulls":8},"人工费","机械费","管理费"]
["17","050201001001","园路","1.素土夯实93%\n2.100厚碎石垫层\n3.100厚C20混凝土垫层\n4.30厚干硬性水泥砂浆\n5.600*300*100厚块石，材料同现有挡墙","m2","7.05",709.14,4999.44,460.79,30.32,84.04]
[null,null,"车行主入口格栅",{"$nulls":4},1285.07,23.54,1.77,4.41]
["18","050302005002","竹编墙","1.素土夯实93%\n2.100厚碎石垫层\n3.100厚C20混凝土垫层\n4.300*300*400C20混凝土基础\n5.200*150*10厚预埋件镀锌钢板，4φ8锚筋，L=250\n6.1600*900碳化竹格栅","m2","1.44",892.41,1285.07,23.54,1.77,4.41]
[null,null,"车行主入口电动移门",{"$nulls":4},15389.02,285.61,1.04,48.72]
["19","010805001002","电子感应门","5000*1600碳化竹电动移门，做法详见施工图","樘","1",15389.02,15389.02,285.61,1.04,48.72]
[null,null,"到达区块石挡墙",{"$nulls":4},{"v":5284.9,"d":"5284.90"},1214.68,65.85,218.24]
["20","010101003004","挖沟槽土方","挡墙基础土方开挖，三类土","m3","5.88",5.13,30.16,11.05,{"v":12.7,"d":"12.70"},{"v":4,"d":"4.00"}]
["21","010103001004","回填方","原有土方回填，多余土方场内平衡，运距由投标单位自行考虑","m3","3.71",16.09,59.69,41.11,5.57,8.16]
["22","010403003004","石墙","1.素土夯实93%\n2.100厚碎石垫层\n3.150厚C20混凝土基础\n4.黄色块石挡墙，块石材料同现有挡墙，凹缝，缝深不小于30，不露浆\n5.80-100厚黄色块石压顶，块石材料同现有挡墙","m3","4.48",1159.61,5195.05,1162.52,47.58,206.08]
[]
["表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)"]
["单位工程及专业工程名称:单位工程-景观工程",{"$nulls":8},"第4页 共6页"]
["序号","项目\n编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","综合单价\n(元)","合价\n(元)","其中",null,null,"备注"]
[{"$nulls":8},"人工费","机械费","管理费"]
[null,null,"到达区竹篱笆",{"$nulls":4},9014.95,1566.95,101.47,284.58]
["23","010101003005","挖沟槽土方","挡墙基础土方开挖，三类土","m3","15.48",5.13,79.41,{"v":29.1,"d":"29.10"},33.44,10.53]
["24","010103001005","回填方","原有土方回填，多余土方场内平衡，运距由投标单位自行考虑","m3","8.84",16.09,142.24,97.95,13.26,19.45]
["25","010403003005","石墙","1.素土夯实93%\n2.100厚碎石垫层\n3.150厚C20混凝土基础\n4.黄色块石挡墙，块石材料同现有挡墙，凹缝，缝深不小于30，不露浆","m3","5.63",952.73,5363.87,1426.08,54.55,252.22]
["26","050302005003","竹编墙","1.300*200*200厚C20混凝土基础\n2.900mm高竹篱笆","m2","21.60",158.77,3429.43,13.82,0.22,2.38]
[null,null,"到达区水景",{"$nulls":4},78734.09,12896.87,886.92,2347.01]
["27","010404001001","垫层","1.素土夯实93%\n2.100厚碎石垫层\n3.100厚C20混凝土垫层","m3","9.60",1017.63,9769.25,1690.37,14.78,{"v":290.4,"d":"290.40"}]
["28","010505003001","平板","200厚C30/P6钢筋混凝土池底","m3","19.20",686.74,13185.41,{"v":976.7,"d":"976.70"},5.18,167.23]
["29","010504001001","直形墙","200厚C30/P6钢筋混凝土池壁","m3","2.24",682.71,1529.27,113.95,{"v":1.5,"d":"1.50"},19.69]
["30","010515001001","现浇构件钢筋","10@200双层双向","t","0.632",6041.09,3817.97,866.43,46.75,155.67]
["31","010904002001","楼（地）面涂膜防水","1.20厚1:2水泥砂浆找平层\n2.防水涂料，水泥基渗透结晶型浓溶剂\n3.20厚1:2水泥砂浆保护层","m2","80.64",55.69,4490.84,1316.85,97.57,241.11]
[]
["表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)"]
["单位工程及专业工程名称:单位工程-景观工程",{"$nulls":8},"第5页 共6页"]
["序号","项目\n编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","综合单价\n(元)","合价\n(元)","其中",null,null,"备注"]
[{"$nulls":8},"人工费","机械费","管理费"]
["32","010903002001","墙面涂膜防水","1.20厚1:2水泥砂浆找平层\n2.防水涂料，水泥基渗透结晶型浓溶剂\n3.20厚1:2水泥砂浆保护层","m2","11.20",90.76,1016.51,423.81,17.36,75.04]
["33","050201001002","园路","20厚灰色板岩满铺","m2","104.83",151.29,15859.73,3755.01,287.23,689.78]
["34","011204001001","石材墙面","80厚黄色块石贴面级压顶，材料同现有挡墙","m2","35.12",616.11,21637.78,2080.16,66.38,{"v":364.9,"d":"364.90"}]
["35","010403003006","石墙","1.黄色块石挡墙，块石材料同现有挡墙，凹缝，缝深不小于30，不露浆\n2.80-100厚黄色块石压顶，块石材料同现有挡墙","m3","5.76",{"v":1149.3,"d":"1149.30"},6619.97,{"v":1427.5,"d":"1427.50"},62.38,253.73]
["36","050202004001","点(散)布大卵石","原有景石吊装堆放，待水景施工完成后重新安装","块","3",269.12,807.36,246.09,287.79,89.46]
[null,null,"水中卡座",{"$nulls":4},55708.63,7487.13,307.44,1336.79]
["37","010401001001","砖基础","MU10砖M7.5水泥砂浆砌筑","m3","4.53",637.94,2889.87,598.46,34.61,{"v":107.9,"d":"107.90"}]
["38","010404001002","垫层","塘渣垫层","m3","14.40",105.23,1515.31,453.02,14.54,80.06]
["39","010404001003","垫层","1.100厚碎石垫层\n2.100厚C20混凝土垫层","m3","5.18",816.92,4231.65,720.49,1.61,122.82]
["40","010505003002","平板","200厚C30/P6钢筋混凝土池底","m3","7.20",686.74,4944.53,366.26,1.94,62.71]
["41","010504001002","直形墙","200厚C30/P6钢筋混凝土池壁","m3","2.65",682.71,1809.18,134.81,1.78,23.29]
["42","010515001002","现浇构件钢筋","10@200双层双向","t","0.608",6041.09,3672.98,833.53,44.97,149.76]
["43","010903002002","墙面涂膜防水","1.20厚1:2水泥砂浆找平层\n2.防水涂料，水泥基渗透结晶型浓溶剂\n3.20厚1:2水泥砂浆保护层","m2","25.56",52.85,1350.85,{"v":529.6,"d":"529.60"},19.68,93.55]
[]
["表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)"]
["单位工程及专业工程名称:单位工程-景观工程",{"$nulls":8},"第6页 共6页"]
["序号","项目\n编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","综合单价\n(元)","合价\n(元)","其中",null,null,"备注"]
[{"$nulls":8},"人工费","机械费","管理费"]
["44","010404001004","垫层","C20混凝土垫层","m3","0.46",734.21,337.74,58.35,{"v":0,"d":"0.00"},9.92]
["45","010516002001","预埋铁件","50*5热镀锌方通立柱","t","0.221",9398.56,2077.08,505.11,72.53,102.42]
["46","010516002002","预埋铁件","50*4热镀锌方通龙骨","t","0.197",9398.56,1851.52,450.26,64.66,{"v":91.3,"d":"91.30"}]
["47","010516002003","预埋铁件","50*3热镀锌角钢","t","0.109",8617.83,939.34,249.13,35.77,50.52]
["48","011104002001","竹、木（复合）地板","1.50*50南方松防腐木龙骨\n2.145*25菠萝格木地板","m2","67.08",352.09,{"v":23618.2,"d":"23618.20"},1193.35,5.37,203.92]
["49","011204003001","块料墙面","蓝色马赛克，同现有泳池贴面","m2","24.96",259.23,6470.38,1394.76,9.98,238.62]
{"$rows_empty":11}
["合计",{"$nulls":6},247357.03,40793.76,7819.76,8254.83]

{"sheet":"1_组织措施项目清单及计价表","index":6,"n_rows":31,"n_cols":5,"rows_kept":31,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,2],[2,0,2,2],[2,3,2,4],[30,0,30,3]]}
["组织措施项目清单及计价表"]
["工程名称:江南渔村一期雷迪森酒店入口区景观工程"]
["单位工程及专业工程名称:单位工程-景观工程",null,null,"第1页 共1页"]
["序号","项 目 名 称","计算基础","费率(%)","金额(元)"]
["1","安全文明施工费","定额人工费+定额机械费","5.32","2577.14"]
["2","提前竣工增加费","定额人工费+定额机械费"]
["3","二次搬运费","定额人工费+定额机械费"]
["4","冬雨季施工增加费","定额人工费+定额机械费"]
["5","行车、行人干扰增加费","定额人工费+定额机械费"]
{"$rows_empty":21}
["合    计",{"$nulls":3},"2577.14"]

{"sheet":"1_表1-3-C  技术措施项目清单及计价表","index":7,"n_rows":22,"n_cols":12,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[2,9,2,11],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,3,10],[3,11,4,11],[21,0,21,6]]}
["表1-3-C 技术措施项目清单及计价表"]
["工程名称:江南渔村一期雷迪森酒店入口区景观工程"]
["单位工程及专业工程名称:单位工程-景观工程",{"$nulls":8},"第1页 共1页"]
["序号","项目\n编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","综合单价\n(元)","合价\n(元)","其中",null,null,"备注"]
[{"$nulls":8},"人工费","机械费","管理费"]
[null,null,"[请输入分部名称,电子评标勿删]",{"$nulls":4},7453.41,2477.47,1737.39,712.85]
["1","011705001001","大型机械设备进出场及安拆","履带式挖掘机进出场","台次","1",4120.44,4120.44,{"v":588,"d":"588.00"},1684.81,382.88]
["2","050401001001","砌筑脚手架","石墙脚手架","m2","33.60",2.75,{"v":92.4,"d":"92.40"},{"v":54.1,"d":"54.10"},7.06,10.42]
["3","011702011001","直形墙","池壁模板","m2","45.52",71.19,3240.57,1835.37,45.52,319.55]
{"$rows_empty":12}
["合计",{"$nulls":6},7453.41,2477.47,1737.39,712.85]

{"sheet":"2_表1-2  分部分项工程量清单及计价表（号清单）","index":8,"n_rows":61,"n_cols":12,"rows_kept":61,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,8],[1,9,1,11],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,2,10],[2,11,3,11],[14,0,14,11],[15,0,15,8],[15,9,15,11],[16,0,17,0],[16,1,17,1],[16,2,17,2],[16,3,17,3],[16,4,17,4],[16,5,17,5],[16,6,17,6],[16,7,17,7],[16,8,16,10],[16,11,17,11],[29,0,29,11],[30,0,30,8],[30,9,30,11],[31,0,32,0],[31,1,32,1],[31,2,32,2],[31,3,32,3],[31,4,32,4],[31,5,32,5],[31,6,32,6],[31,7,32,7],[31,8,31,10],[31,11,32,11],[44,0,44,11],[45,0,45,8],[45,9,45,11],[46,0,47,0],[46,1,47,1],[46,2,47,2],[46,3,47,3],[46,4,47,4],[46,5,47,5],[46,6,47,6],[46,7,47,7],[46,8,46,10],[46,11,47,11],[60,0,60,6]]}
["表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)"]
["单位工程及专业工程名称:单位工程-绿化工程",{"$nulls":8},"第1页 共4页"]
["序号","项目\n编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","综合单价\n(元)","合价\n(元)","其中",null,null,"备注"]
[{"$nulls":8},"人工费","机械费","管理费"]
[null,null,"苗木迁移",{"$nulls":4},17863.75,{"v":8650.2,"d":"8650.20"},4475.98,2211.89]
["1","050102001001","栽植乔木","丛生香樟S，多杆，高度700cm，冠幅480cm，5主分枝以上，最粗杆地径≥12cm，最细杆地径≥6cm，迁移至甲方指定位置，养护二年","株","1",1819.44,1819.44,803.88,540.12,227.43]
["2","050102001002","栽植乔木","桂花A，高度250cm，冠幅≥250cm，金桂，丛生灌木状，枝叶密实，饱满，迁移至甲方指定位置，养护二年","株","1",311.16,311.16,194.69,37.32,39.29]
["3","050102001003","栽植乔木","桂花B，高度180cm，冠幅≥180cm，金桂，丛生灌木状，枝叶密实，饱满，迁移至甲方指定位置，养护二年","株","1",133.37,133.37,90.01,7.97,16.62]
["4","050102001004","栽植乔木","丛生朴树S，多杆，高度700cm，冠幅500cm，5主分枝以上，最粗杆地径≥12cm，最细杆地径≥6cm，迁移至甲方指定位置，养护二年","株","1",1839.65,1839.65,818.07,541.76,230.12]
["5","050102001005","栽植乔木","丛生五角枫A，多杆，高度600cm，冠幅450cm，5主分枝以上，最粗杆地径≥8cm，最细杆地径≥4cm，迁移至甲方指定位置，养护二年","株","1",1839.65,1839.65,818.07,541.76,230.12]
["6","050102001006","栽植乔木","紫薇，地径10cm，迁移至甲方指定位置，养护二年","株","1",318.75,318.75,{"v":199.2,"d":"199.20"},38.64,40.27]
["7","050102001007","栽植乔木","丛杆紫薇B，高度200cm，冠幅200cm，迁移至甲方指定位置，养护二年","株","2",318.75,{"v":637.5,"d":"637.50"},{"v":398.4,"d":"398.40"},77.28,80.54]
["8","050102001008","栽植乔木","胡柚，地径15cm，迁移至甲方指定位置，养护二年","株","1",483.02,483.02,{"v":311.8,"d":"311.80"},49.87,61.29]
[]
["表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)"]
["单位工程及专业工程名称:单位工程-绿化工程",{"$nulls":8},"第2页 共4页"]
["序号","项目\n编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","综合单价\n(元)","合价\n(元)","其中",null,null,"备注"]
[{"$nulls":8},"人工费","机械费","管理费"]
["9","050102001009","栽植乔木","染井吉野樱，胸径18-20cm，高度600-700cm，冠幅450-500cm，全冠，自然树形，树形饱满，养护二年","株","1",318.75,318.75,{"v":199.2,"d":"199.20"},38.64,40.27]
["10","050102001010","栽植乔木","红枫B，地径4cm，迁移至甲方指定位置，养护二年","株","1",72.72,72.72,44.26,{"v":8.3,"d":"8.30"},8.89]
["11","050102001011","栽植乔木","造型罗汉松，地径18cm，高度200cm，冠幅180cm，树形姿态优美，云片7层以上，迁移至甲方指定位置，养护二年","株","2",807.82,1615.64,908.62,306.28,206.32]
["12","050102001012","栽植乔木","精选羽毛枫，高度150cm，冠幅150cm，迁移至甲方指定位置，养护二年","株","1",72.72,72.72,44.26,{"v":8.3,"d":"8.30"},8.89]
["13","050102001013","栽植乔木","红叶石楠柱，高度200cm，冠幅120cm，迁移至甲方指定位置，养护二年","株","24",133.37,3200.88,2160.24,191.28,398.88]
["14","050102002001","栽植灌木","茶树，高度70cm，冠幅50cm，自然形态，迁移至甲方指定位置，养护二年","株","140",20.42,{"v":2858.8,"d":"2858.80"},{"v":1437.8,"d":"1437.80"},{"v":518,"d":"518.00"},{"v":329,"d":"329.00"}]
["15","050102007001","栽植色带","细叶麦冬，16丛/m2，20芽/丛，迁移至甲方指定位置，养护二年","m2","30.00",15.79,{"v":473.7,"d":"473.70"},{"v":221.7,"d":"221.70"},{"v":88.8,"d":"88.80"},{"v":52.2,"d":"52.20"}]
["16","05B001","苗木迁移运费","苗木运输至甲方指定位置","项","1",{"v":1868,"d":"1868.00"},{"v":1868,"d":"1868.00"},{"v":0,"d":"0.00"},1481.66,241.76]
[null,null,"苗木栽植",{"$nulls":4},142040.32,{"v":34496,"d":"34496.00"},5780.26,6823.85]
["17","050102001014","栽植乔木","朴树B，胸径27-28cm，高度800-850cm，冠幅500-550cm，全冠，自然树形，树形饱满，养护二年","株","2",10942.42,21884.84,687.94,591.72,215.16]
[]
["表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)"]
["单位工程及专业工程名称:单位工程-绿化工程",{"$nulls":8},"第3页 共4页"]
["序号","项目\n编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","综合单价\n(元)","合价\n(元)","其中",null,null,"备注"]
[{"$nulls":8},"人工费","机械费","管理费"]
["18","050102001015","栽植乔木","乌桕，胸径20-22cm，高度700-800cm，冠幅450-500cm，全冠，自然树形，树形饱满，养护二年","株","1",4377.42,4377.42,343.97,295.86,107.58]
["19","050102001016","栽植乔木","染井吉野樱，胸径18-20cm，高度600-700cm，冠幅450-500cm，全冠，自然树形，树形饱满，养护二年","株","1",7033.88,7033.88,280.79,82.49,61.68]
["20","050102001017","栽植乔木","日本红枫，地径12-14cm，高度350-380cm，冠幅300-350cm，特选，造型优美，高度、冠幅为参考值，养护二年","株","2",3833.68,7667.36,398.38,{"v":61.7,"d":"61.70"},77.96]
["21","050102003001","栽植竹类","红竹，地径4-5cm，高度500-600cm，9-12杆/m2，使用山黄土厚30cm，养护二年","株","3168",20.95,{"v":66369.6,"d":"66369.60"},21669.12,2597.76,{"v":4118.4,"d":"4118.40"}]
["22","050102008002","栽植花卉","德国鸢尾，高度30cm，冠幅30cm，25株/m2，2-3芽/株，养护二年","m2","22.00",36.06,793.32,311.74,38.06,59.18]
["23","050102008001","栽植花卉","百子莲，高度30cm，冠幅20cm，1丛/m2，1加仑容器大苗，养护二年","m2","1.00",33.49,33.49,2.19,1.73,0.65]
["24","050102008003","栽植花卉","花叶络石，高度25cm，冠幅20cm，1丛/m2，1加仑容器大苗，养护二年","m2","1.00",33.49,33.49,2.19,1.73,0.65]
["25","050102008004","栽植花卉","美丽月见草，高度25cm，冠幅25cm，1丛/m2，1加仑容器大苗，养护二年","m2","1.00",33.49,33.49,2.19,1.73,0.65]
["26","050102007003","栽植色带","细叶芒，高度50cm，冠幅40cm，9丛/m2，容器苗，养护二年","m2","9.00",27.73,249.57,85.14,44.37,21.78]
["27","050102007004","栽植色带","小兔子狼尾草，高度20cm，冠幅20cm，49丛/m2，容器苗，养护二年","m2","10.00",112.61,{"v":1126.1,"d":"1126.10"},{"v":202.7,"d":"202.70"},{"v":49.3,"d":"49.30"},{"v":42.6,"d":"42.60"}]
[]
["表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)"]
["单位工程及专业工程名称:单位工程-绿化工程",{"$nulls":8},"第4页 共4页"]
["序号","项目\n编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","综合单价\n(元)","合价\n(元)","其中",null,null,"备注"]
[{"$nulls":8},"人工费","机械费","管理费"]
["28","050102007005","栽植色带","粉黛乱子草，高度30cm，冠幅30cm，25丛/m2，容器苗，养护二年","m2","140.00",53.46,{"v":7484.4,"d":"7484.40"},{"v":1937.6,"d":"1937.60"},{"v":690.2,"d":"690.20"},{"v":442.4,"d":"442.40"}]
["29","050102007006","栽植色带","紫絨鼠尾草，高度30cm，冠幅30cm，25丛/m2，容器苗，养护二年","m2","9.00",79.71,717.39,124.56,44.37,28.44]
["30","050102002002","栽植灌木","矮蒲苇，高度80cm，冠幅60cm，1丛/m2，容器苗，养护二年","株","2",14.77,29.54,7.08,3.28,1.74]
["31","050102008005","栽植花卉","金叶苔草，高度20cm，冠幅15cm，1丛/m2，1加仑容器大苗，养护二年","m2","1.00",33.49,33.49,2.19,1.73,0.65]
["32","050102007007","栽植色带","细叶麦冬，高度20cm，冠幅20cm，81丛/m2，容器苗，养护二年","m2","10.00",53.17,{"v":531.7,"d":"531.70"},{"v":145.8,"d":"145.80"},{"v":29.6,"d":"29.60"},{"v":29.7,"d":"29.70"}]
["33","050102007008","栽植色带","细叶麦冬+二月兰，高度20cm，冠幅20cm，64丛/m2；二月兰籽播，5-6克/m2，秋季播种，杂交F1代，养护二年","m2","264.00",60.06,15855.84,4701.84,781.44,929.28]
["34","050102012001","铺种草皮","草坪，满铺，矮生百慕大，养护二年","m2","71.00",28.37,2014.27,864.07,175.37,175.37]
["35","050101010001","整理绿化用地","整理绿化用地","m2","541.00",5.25,2840.25,2234.33,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":378.7,"d":"378.70"}]
["36","050202004002","点(散)布大卵石","景石（野山石），位置及规格详见图纸，自然放置于绿化中","块","6",488.48,2930.88,492.18,287.82,131.28]
[]
[]
[]
["合计",{"$nulls":6},159904.07,{"v":43146.2,"d":"43146.20"},10256.24,9035.74]

{"sheet":"2_组织措施项目清单及计价表","index":9,"n_rows":31,"n_cols":5,"rows_kept":31,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,2],[2,0,2,2],[2,3,2,4],[30,0,30,3]]}
["组织措施项目清单及计价表"]
["工程名称:江南渔村一期雷迪森酒店入口区景观工程"]
["单位工程及专业工程名称:单位工程-绿化工程",null,null,"第1页 共1页"]
["序号","项 目 名 称","计算基础","费率(%)","金额(元)"]
["1","安全文明施工费","定额人工费+定额机械费","5.32","2660.95"]
["2","提前竣工增加费","定额人工费+定额机械费"]
["3","二次搬运费","定额人工费+定额机械费"]
["4","冬雨季施工增加费","定额人工费+定额机械费"]
["5","行车、行人干扰增加费","定额人工费+定额机械费"]
{"$rows_empty":21}
["合    计",{"$nulls":3},"2660.95"]

{"sheet":"2_表1-3-C  技术措施项目清单及计价表","index":10,"n_rows":22,"n_cols":12,"rows_kept":22,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[2,9,2,11],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,3,10],[3,11,4,11],[21,0,21,6]]}
["表1-3-C 技术措施项目清单及计价表"]
["工程名称:江南渔村一期雷迪森酒店入口区景观工程"]
["单位工程及专业工程名称:单位工程-绿化工程",{"$nulls":8},"第1页 共1页"]
["序号","项目\n编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","综合单价\n(元)","合价\n(元)","其中",null,null,"备注"]
[{"$nulls":8},"人工费","机械费","管理费"]
[null,null,"[请输入分部名称,电子评标勿删]",{"$nulls":4},6852.91,1302.27,null,221.35]
["1","050403001001","树木支撑架","三脚桩支撑","株","275",21.97,6041.75,{"v":1100,"d":"1100.00"},null,{"v":187,"d":"187.00"}]
["2","050403001002","树木支撑架","四脚桩支撑","株","9",55.04,495.36,39.87,null,6.75]
["3","050403002001","草绳绕树干","草绳绕杆","株","20",15.79,{"v":315.8,"d":"315.80"},{"v":162.4,"d":"162.40"},null,{"v":27.6,"d":"27.60"}]
{"$rows_empty":12}
["合计",{"$nulls":6},6852.91,1302.27,null,221.35]

{"sheet":"3_表1-2  分部分项工程量清单及计价表（号清单）","index":11,"n_rows":21,"n_cols":12,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,8],[1,9,1,11],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,2,10],[2,11,3,11],[20,0,20,6]]}
["表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)"]
["单位工程及专业工程名称:单位工程-安装工程",{"$nulls":8},"第1页 共1页"]
["序号","项目\n编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程量","综合单价\n(元)","合价\n(元)","其中",null,null,"备注"]
[{"$nulls":8},"人工费","机械费","管理费"]
[null,null,"[请输入分部名称,电子评标勿删]",{"$nulls":4},18347.24,5081.86,22.93,1018.25]
["1","040101002001","挖沟槽土方","电缆沟土方开挖","m3","45.86",35.86,1644.54,{"v":1269.4,"d":"1269.40"},{"v":0,"d":"0.00"},253.61]
["2","040103001001","回填方","原有土方回填，多余土方场内平衡，运距由投标单位自行考虑","m3","32.69",{"v":33.6,"d":"33.60"},1098.38,846.67,{"v":0,"d":"0.00"},169.01]
["3","030408003001","电缆保护管","HDPE32保护管","m","163.78",9.42,1542.81,434.02,4.91,{"v":86.8,"d":"86.80"}]
["4","030408001001","电力电缆","YJV-3*4电缆线","m","163.78",15.82,{"v":2591,"d":"2591.00"},759.94,18.02,155.59]
["5","Z030412013001","景观灯","射树灯，LED 12W 4000K，IP67，暖黄色","套","16",332.39,5318.24,{"v":534.4,"d":"534.40"},{"v":0,"d":"0.00"},106.56]
["6","030412004001","装饰灯","水下投光灯，LED 9W 4000K，IP68，暖黄色","套","5",282.97,1414.85,95.85,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":19.1,"d":"19.10"}]
["7","Z030412013002","景观灯","地埋灯，LED 6W 3000K，IP67，暖黄色","套","6",284.57,1707.42,142.38,{"v":0,"d":"0.00"},28.38]
["8","030412004002","装饰灯","LED灯带，6W/m，IP68，暖黄色","m","40.00",63.25,{"v":2530,"d":"2530.00"},{"v":999.2,"d":"999.20"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":199.2,"d":"199.20"}]
["9","030401003001","整流变压器","100W，DC12V","台","5",{"v":100,"d":"100.00"},{"v":500,"d":"500.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["合计",{"$nulls":6},18347.24,5081.86,22.93,1018.25]

{"sheet":"3_组织措施项目清单及计价表","index":12,"n_rows":31,"n_cols":5,"rows_kept":31,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,2],[2,0,2,2],[2,3,2,4],[30,0,30,3]]}
["组织措施项目清单及计价表"]
["工程名称:江南渔村一期雷迪森酒店入口区景观工程"]
["单位工程及专业工程名称:单位工程-安装工程",null,null,"第1页 共1页"]
["序号","项 目 名 称","计算基础","费率(%)","金额(元)"]
["1","安全文明施工费","定额人工费+定额机械费","5.92","277.59"]
["2","提前竣工增加费","定额人工费+定额机械费"]
["3","二次搬运费","定额人工费+定额机械费"]
["4","冬雨季施工增加费","定额人工费+定额机械费"]
["5","行车、行人干扰增加费"]
{"$rows_empty":21}
["合    计",{"$nulls":3},"277.59"]